**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29»**

141032 Московская область, г. о. Мытищи тел/факс 8 (495) 588-48-54

д. Беляниново, ул. Московская, д. 19 e-mail: [mtsh\_school\_29@mosreg.ru](mailto:mtsh_school_29@mosreg.ru)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет региональной инновационной площадки МБОУ СОШ №29**

|  |
| --- |
| Отчет региональной инновационной площадки МБОУ СОШ №29  за 2023 учебный год |
| 1. **Наименование организации**   МБОУ СОШ №29   1. **Наименование проекта (программы):**   Проект «Холлы как часть развивающей предметно- пространственной среды ДО с использованием инновационного инструмента QR-код»   1. **Сроки реализации проекта (проекта)**   01.01.2023-31.12.2025 г.г.   1. **Информационно-документационное обеспечение деятельности РИП** |

|  |  |
| --- | --- |
| Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы) | [**https://mbdou26.edummr.ru/участники-областного-конкурса-на-при**](https://mbdou26.edummr.ru/участники-областного-конкурса-на-при) |

|  |
| --- |
| 1. **Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта** |
| 1. **Отчет о реализации проекта** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проведенные мероприятия/  место проведения | Сроки реализации | Выполнено/  не выполнено |
| 1. Организация и проведение мероприятий с воспитанниками в рамках реализации проекта МБОУ СОШ №29 ДО «Светлячок», г.о. Мытищи, Московская область | В течение учебного года (проекта) | Выполнено |
| 1. Фестиваль педагогических идей Проведение открытого мероприятия (мастер-класса) по диссеминация педагогического опыта МБОУ «Образовательный комплекс №9», г. Пушкино, Московская область | 16.05-18.05.2023 г. | Выполнено |
| 1. VII Региональная дискуссионная площадка «Современные принципы организации РППС в детском саду», МБОУ «31 школа», ДО «Котенок», г. Химки, Московская область | 09.06.2023 г. | Выполнено |
| 1. Региональный практикум научно-методическая лаборатория естественно-научного образования «Лаборатория игры» ГГТУ, г. Орехово-Зуево, Московская область | 03.10.2023 г. | Выполнено |

|  |
| --- |
| 1. **Результат деятельности РИП в соответствии с уровнем реализации инновационного проекта** |

|  |  |
| --- | --- |
| Результат | Достигнут /не достигнут |
| 1. Использование интерактивных дидактических материалов, образовательных ресурсов | достигнут |
| 1. Педагоги владеют информационными компетенциями. | достигнут |
| 1. Создана единая информационно-образовательная среда | достигнут |

|  |
| --- |
| 1. **Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Дата и место | Уровень | Формат | Ссылка |
| 1. Организация и проведение мероприятий с воспитанниками в рамках реализации проекта | В течение проекта  МБОУ СОШ №29 ДО «Светлячок»  г.о. Мытищи Московская область | Образовательной организации | Очный | Ссылка |
| 1. Фестиваль педагогических идей Проведение открытого мероприятия (мастер-класса) по диссеминация педагогического опыта | 16.05-18.05.2023 г.  МБОУ «Образовательный комплекс №9»  г. Пушкино, Московская область | Региональный | Очный | [Ссылка](https://mbdou26.edummr.ru/wp-content/uploads/2023/11/фестиваль-пушкино.jpg.webp)  [Ссылка](https://mbdou26.edummr.ru/wp-content/uploads/2023/09/Фирсова-К.А.-scaled.jpeg) |
| 1. VII Региональная дискуссионная площадка «Современные принципы организации РППС в детском саду» | 09.06.2023 г.  МБОУ «31 школа»  ДО «Котенок»  г. Химки, Московская область | Региональный | Очный | [Ссылка](https://mbdou26.edummr.ru/wp-content/uploads/2023/11/VII-Региональная-Дискуссионная-площадка.pdf) |
| 1. Региональный практикум научно-методическая лаборатория естественно-научного образования «Лаборатория игры» | 03.10.2023 г.  ГГТУ  г. Орехово-Зуево,  Московская область | Региональный | Очный | [Ссылка](https://mbdou26.edummr.ru/wp-content/uploads/2023/11/Региональный-практикум-научно.pdf) |